## 工作表1
| 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28
立项 | bar: 2020-09-22 to 2020-09-28
招标、投标 | bar: 2020-09-23 to 2020-09-26
个人需求调查 | bar: 2020-09-25 to 2020-09-28
用户需求 | bar: 2020-09-25 to 2020-09-28
需求构思及描述 | bar: 2020-09-29 to 2020-10-03
需求分析 | bar: 2020-09-30 to 2020-10-11
需求规格评审 | bar: 2020-10-04 to 2020-10-11
制定任务书 | bar: 2020-10-03 to 2020-10-04
软件项目规格说明书 | bar: 2020-10-12 to 2020-10-16
软件体系构架 | bar: 2020-10-09 to 2020-10-15
框架搭建 | bar: 2020-10-10 to 2020-10-17
前端搭建 | bar: 2020-10-17
后端搭建
对接
测试
阶段文档撰写与会议记录整理
后端功能补全
前端界面优化
小组会议分析
论坛需求分析
阶段反馈
前端搭建
后端搭建
对接
后端功能不全
前端界面优化
网站部署
测试
反馈